# Критерии готовности

# общеобразовательных учреждений Пермского муниципального района

# к введению ФГОС ООО

# Наименование ОУ "Бабкинская средняя общеобразовательная школа"

| № | Наименование экспертного показателя | Оценка показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сентябрь 2014г. | Декабрь 2014г. | Май 2015г. |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Разработан и утвержден директором план мероприятий (дорожная карта) по внедрению ФГОС ООО Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | № 302/1 от 29.09.14 http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 1.2. | Создана рабочая группа внутри ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО, состав которой утвержден приказом директора Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | № 302/1 от 29.09.14 http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 1.3. | Разработано Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 1.4. | Созданы рабочие группы для разработки основных разделов ООП (целевой, содержательный, организационный) Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | № 302/1 от 29.09.14 http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 1.5. | Наличие проекта ООП с учетом требований ФГОС Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Отсутствует | В стадии разработки |  |  |
| 1.6. | Издан приказ об утверждении учебного плана для 5-х классов, реализующих ФГОС ООО и программно-методического обеспечения Варианты ответов: да/нет | Нет | Нет |  | Указать дату и номер приказа |
| 1.7. | Издан приказ об утверждении программы внеурочной деятельности Варианты ответов: да/нет | Нет | Нет |  | Указать дату и номер приказа |
| 1.8. | Разработано Положение о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Отсутствует | В стадии разработки |  | http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 1.9. | Разработаны должностные инструкции учителей, внедряющих ФГОС ООО Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  |  |
| 1.10. | Издан приказ об утверждении должностных инструкций педагогических работников, внедряющих ФГОС ООО Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  | № 302/1 от 29.09.14 |
| 1.11. | Разработан и утвержден план методической работы с педагогами Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | № 302/1 от 29.09.14 |
| 1.12. | Разработан и утвержден план внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | № 302/1 от 29.09.14 |
| 1.13. | Разработано Положение о рабочей программе педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 1.14. | Разработано Положение о портфолио учащихся второй ступени Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  | http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 1.15. | Разработана междисциплинарная программа: «Формирование УУД» Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  |  |
| 1.16. | Разработана междисциплинарная программа: «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  |  |
| 1.17. | Разработана междисциплинарная программа: «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  |  |
| 1.18. | Разработана междисциплинарная программа: «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» Варианты ответов: отсутствует, в стадии разработки, имеется | Имеется | Имеется |  |  |
| Информационно-техническое обеспечение |
| 2.1. | Обеспечение доступа учащихся к сети Интернет Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность учебных классов (в которых будут обучаться учащиеся 5-х классов в 2015-2016 уч. году) современными автоматизированными рабочими местами учителя Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  |  |
| 2.3. | Обеспеченность современными УМК по всем учебным дисциплинам: Математики Русского языка Литературы Иностранного языка Истории Географии Биологии Физической культуры Технологии Музыка Варианты ответов: да/нет | Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да | Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да |  |  |
| 2.4. | Возможность доступа учащихся к электронным информационным ресурсам (в т.ч. создание библиотечно-информационного центра (БИЦ) Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  |  |
| 2.5. | Наличие на сайте ОУ страницы по ФГОС ОО Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  | http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| 2.6. | Количество (доля) учащихся 4-х кл. (будущих учащихся 5 кл.) охваченных услугой электронного журнала, дневника Варианты ответов: менее 50%, от 50 до 90 %, более 90 % | Более 90% | Более 90% |  |  |
| 2.7. | Количество комплектов учебного лабораторного (в т.ч. цифрового) оборудования, обеспечивающего проведение экспериментов и исследований (мини-лаборатории, цифровые микроскопы, цифровые датчики) Варианты ответов: указать кол-во мини-лабораторий, цифровых микроскопов, цифровых датчиков | по физике (1часть) | по физике (1часть) |  |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1. | Наличие педагогов высшей квалификационной категории, которые будут работать в 5-х классах в 2015-2016 уч. году: Варианты ответов: менее 50%, от 50 до 90 %, более 90 % | Менее 50% | Менее 50% |  |  |
| 3.2. | Список педагогов, которые будут работать в 5-х классах в 2015-2016 уч. году. Приложить копии документов, подтверждающих прохождение ими обучения на курсах повышения квалификации по ФГОС ООО не менее 108 часов. | С.Г.Смирнова, Л.П. Чагина С.П. Лучина В.А. Батракова, И.А. Барышникова, Л.П.Кузина, К.С.Паластрова, М.А.Алыпова А.В. Малыгин И.В. Белоглазов А.Ю. Сабетов Г.Н. Афанасьева Л.П. Пихтовникова А.В. Николина | С.Г.Смирнова, Л.П. Чагина С.П. Лучина В.А. Батракова, И.А. Барышникова, Л.П. Кузина, К.С. Паластрова М.А.Алыпова А.В. Малыгин И.В. Белоглазов А.Ю. Сабетов Г.Н. Афанасьева Л.П. Пихтовникова А.В. Николина |  |  |
| 3.3. | Доля педагогов (от общего числа тех, кто будет работать в 5-х классах в 2015-2016 уч. году), получивших документы государственного образца, подтверждающих прохождение ими обучения на курсах повышения квалификации по ФГОС не менее 108 часов. Варианты ответов: менее 50%, от 50 до 90 %, более 90 % | От 50 до 90% | От 50 до 90% |  |  |
| 3.4. | ФИО педагога-психолога (педагогов-психологов), обеспечивающего подготовку к введению ФГО ООО Варианты ответов: указать ФИО, нагрузку, основная должность/совместитель | С.Н.Брагина, 1 ставка, основная должность | С.Н.Брагина, 1 ставка, основная должность |  |  |
| 3.5. | ФИО социального педагога (социальных педагогов), обеспечивающего подготовку к введению ФГО ООО Варианты ответов: указать ФИО, нагрузку, основная должность/совместитель | Н.Э.Лучина, 1 ставка, основная должность | Н.Э.Лучина, 1 ставка, основная должность |  |  |
| 3.6. | Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  |  |
| 3.7. | Составлены заявки и разработан график прохождения курсов для подготовки педагогов к переходу на ФГОС ООО Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  |  |
| 3.8. | Разработан план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  | http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |
| Организационно-содержательные условия введения ФГОС ООО |
| 4.1. | Организована система взаимопосещений уроков учителями НОО и ООО Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  |  |
| 4.2. | Организована просветительская работа с родителями законными представителями) обучающихся Варианты ответов: да/нет | Да | Да |  | http://kukubabka.ru/index.php/school/fgos-ooo |

# Ответственный за подготовку к введению ФГОС ООО	О.Ю.Луковникова

# Контактный телефон	(342)2937549