# УТВЕРЖДАЮ

# Директор

# МОУ «Бабкинская СОШ

# ___________Н.К.Калашникова

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ

# ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

# ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

# В МОУ «БАБКИНСКАЯ СОШ»

# 2014-2015 учебный год

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Сентябрь-октябрь 2014г. | Директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2.Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. | Зам. директора по УВР | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 3. Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. | Директор школы | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 4.Разработка основной образовательной программы ООО | Февраль-май 2015г. | Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа | Создание основной образовательной программы |
| 5.Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Апрель -май 2015г. | Зам. директора по УВР | Создание модели образовательного процесса в основной школе |
| 6.Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО | Март 2015г. | Директор школы | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 7.Разработка рабочих по учебным предметам с учетом УУД | Февраль-апрель 2015 г. | Учителя-предметники, работающие в 5-х классах | Разработка рабочих программ |
| 8. Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Май 2015г. | Рабочая группа | Изменение положения о системе оценок |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе |
| 1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО | Ноябрь 2014г. | Зам. директора по УВР | Обеспечение координации деятельности по подготовке и введению ФГОС |
| 2.Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС. | апрель-июнь 2015 | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Диагностические карты |
| 3.Совещания Рабочей группы по введению ФГОС ООО: Заседание№1 Распределение обязанностей в рабочей группе. Разработка плана деятельности рабочей группы. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению и реализации ФГОС ООО. Заседание №2. Изучение и сравнительный анализ действующего и нового ФГОС ООО. Заседание №3. Анализ форм организации работы с подростками, ориентированных на достижение предметных результатов, на соответствие требованиям ФГОС. Деятельностный подход. Занятие № 4. Воспитание и социализация подростковой школы. Формы организации работы с учащимися основной школы. Заседание №5. УУД на ступени основного общего образования. Формы организации деятельности, используемые для освоения УУД. Заседание №6. Подготовка методических материалов к публикациям. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО через интернет( страничка сайта школы), участие в обсуждении вопросов раздела ФГОС ООО на сайте дистанционного сопровождения | 2015г. январь февраль март апрель май июнь | Директор школы Администрация школы Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Рабочая группа | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы |
| 4.Участие в работе сети муниципальных пилотных площадок по введению ФГОС ООО | 2013-2015г. | Рабочая группа | Повышение компетентности педагогических кадров к введению ФГОС ООО |
| 5.Презентация результатов подготовки школы к введению ФГОС ООО на августовском совещании | Август 2015г | Зам. директора поУВР, рабочая группа | Повышение компетентности педагогических кадров к введению ФГОС ООО |
| 6.Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО | Сентябрь 2015г | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Пакет диагностических материалов |
| 7.Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов | В течение года | Зам. директора по УВР | Повышение компетентности педагогических кадров |
| 8. Разработка и утверждение плана мероприятий сопровождения ФГОС в основной школе | Сентябрь 2015 г | Зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| 9.Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения» | март 2015г. | Зам. директора по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО |
| 10. Родительское собрание «Введение ФГОС основного общего образования» | сентябрь 2015г. | Зам. директора по УВР | Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ОУ |
| 3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО. |
| 1.Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР |  |
| 2.Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | В течение года | Рабочая группа | Составление плана работы |
| 3.Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС ООО | В течение года | Рабочая группа | Составление плана работы по введению ФГОС |
| 4.Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО | В течение года | МО | Пакет диагностических материалов |
| 5.Заседания школьного методического объединения по теме «Структура и содержание примерных образовательных программ учебных предметов в условиях введения ФГОС» | В течение года | Зам. директора по УВР | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| Разработать и утвердить программу воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО, | Февраль - апрель | Зам. директора по ВР | Программа для ООО |
| Разработать и утвердить план внеурочной деятельности обучающихся 5- 9 классов с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | Март 2015г. | Зам. директора по ВР | План |
| 8.Участие в работе семинаров, совещаний « О переходе на ФГОС основного общего образования» | В течение года | Зам. директора по УВР, Учителя- предметники | Повышение компетентности педагогов по введению ФГОС в основной школе |
| 9.Организация ВШК по реализации ФГОС ООО | 2015г. | Зам. директора по УВР |  |
| 10. Мониторинг поэтапного введения ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР |  |
| 11.Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми | Постоянно | Зам. директора по УВР | Банк данных .Выступление на педсовете |
| 12.Заседание методического объединения школы «Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ООП школы» | Апрель 2015г. | Зам. директора по УВР | Разработка основной образовательной программы школы |
| 13.Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | В течение учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 1. Диагностика образовательных потребностей работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | сентябрь 2014г. | Зам. директора по УВР. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| 2.Курсовая подготовка педагогических кадров по введению ФГОС нового поколения | Октябрь 2014г.-апрель 2015г | Зам. директора по УВР | Укомплектованность ОУ педагогическими работниками для ФГОС |
| 3.Изучение базовых документов ФГОС | В течение 2014-2015 г. | Зам. директора по УВР, ВР | Изучение требований к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Проведение открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | 2013-2015 | Зам. директора по УВР, руководитель МО | Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования должностных инструкций работников образовательного учреждения | 2015 | Директор школы | Должностные инструкции, приведённые в соответствие с требованиями ФГОС |
| 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС |
| 1 Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на соответствующей странице школьного сайта | Информация о подготовке | Регулярно | Ответственный за сайт |
| 2.Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению ФГОС в основной школе» | Апрель 2015г | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 3.Обеспечение доступа учителям, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Зам. директора по УВР | Повышение информационной компетентности педагогов |
| 4.Информирование родителей к внедрению ФГОС ООО и результатах их введения в ОУ через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания | В течение 2015-2016 г. | Зам.директора по УВР Зам по ИТ | Информированность родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО |
| 5.Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к ФГОС ООО | Июнь 2015г. | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1.Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | В течение года | Директор школы, зам. директора по АХЧ | Готовность школы к введению ФГОС |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | В течение года | Директор школы, зам. директора по АХЧ, ответственный по охране труда | Готовность школы к введению ФГОС |
| 3.Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования | Февраль 2015г. | Библиотекарь школы | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |